Приложение 1
к приказу директору
 МБОУ «Барановская СОШ»
от 16 ноября № 50
План — график
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(ФГОС ОВЗ) в МБОУ «Барановская СОШ»

№	Направления мероприятий	Сроки	Ответственный	Контрольные показатели
1	Создание нормативной базы обеспечения введения ФГОС ОВЗ
1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «Барановская СОШ»	Ноябрь / 2015 г.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Приказ / директора школы
1.2	Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы НОО МБОУ «Барановская СОШ» в соответствии с ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015 г.- май 2016г.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР / Фатахова Л.М., председатель ШМО учителей начальных классов	Адаптированная ООП НОО
1.3	Подготовка методических рекомендаций по разработке адаптированных рабочих програм	Декабрь 2015 г.- март 2016г.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР / Фатахова Л.М., председатель ШМО учителей начальных классов / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Методические рекомендации
1.4	Разработка и утверждение адаптированных рабочих программ по предметам учебного плана	Декабрь 2015 г.- май 2016г.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР / Фатахова Л.М., председатель ШМО учителей начальных классов	Адаптированные рабочие программы
2	Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
2.1	Разработка и утверждение Положения о рабочей Группе по введению ФГОС ОВЗ в образовательной организации (ОО)	Ноябрь / 2015 г.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Приказ директора школы
2.2	Заседания рабочей Группы по введению ФГОС ОВЗ в ОО	1 раз в квартал	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Протоколы заседаний
2.3	Подготовка и проведение семинаров, совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО	Декабрь / 2015 г- / октябрь 2016г.,2017 г.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Протоколы заседаний
2.4	Сотрудничество с районным дистанционным консультативным пунктом по вопросам введения ФГОС ОВЗ	По необходимос / ти	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Консультации
2.5	Обеспечение методическими материалами учителей, сопровождающих введение ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Методические материалы
2.6	Изучение рекомендаций для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы по формам публичной отчетности	Март / 2016г.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Выполнение рекомендаций
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
3.1	Обеспечение участия работников ОО в совещаниях, проводимых вышестоящими организациями	По графику	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Материалы совещаний
3.2	Обеспечение участия работников ОО в обучающих семинарах, организованных Управлением образования администрации Ливенского района	По графику	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Материалы семинаров
3.3	Разработка плана-графика повышения квалификации администрации школы и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Январь-август 2016 г.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	План повышения квалификации
3.4	Обеспечение повышения квалификации всех работников ОО по вопросам ФГОС ОВЗ	2015-2017 гг.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации
4	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1	Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	2016-2020 гг	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Публичный отчет ОО
4.2	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение всего периода	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР / Лапина Т.В., директор МБОУ Центр ПМСС	Выступления на родительских собраниях
5	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ
5.1	Проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы ОО требованиям ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016-май 2017гг.	Белозерцева Т.С.,заместитель директора школы по УР	Отчет по мониторингу