УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
____________________ В.М. Ревин
10.09.2015

План
действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интелектуальными нарушениями) на территории Ливенского района.

№	Направления меровриятий	Сроки	Ожидаемые результаты
			Районный уровень	Уровень учредителя ОО (Упрапвление образования администрации Ливенского района)	Уровень образовательной организации
1.Нормативно-правоввое методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введениеФГОС ОВЗ	Август 2015-август 2016	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введениеФГОС ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введениеФГОС ОВЗ / включая план-график введения ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. / Проведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.2	Участие в прведении обследования по оценке готовности к введению / ФГОС ОВЗ	Август 2015-август 2016	Обобщение материалов на районном уровне о готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	Сбор и анализ информации по парпметрам анализа	Участие в опросах, экспертных сессиях
1.3	Участие членов координационной группы в разработке разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	постоянно	Участие членов координационной группы в разработке разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по разъяснению отдельных вопросов введения ФГОС ОВЗ	Использование разъяснений в практической деятельности
1.4	Анализ материалов для проведения мониторинга результатов введения ФГОС ОВЗ в Ливенском районе и направление их в Департамент образования Орловской области	Сентябрь 2015-декабрь 2016	Анализ материалов для проведения мониторинга результатов введения ФГОС ОВЗ в Ливенском районе и направление их в Департамент образования Орловской области	Сбор материалов для проведения мониторинга результатов введения / ФГОС ОВЗ	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.5	Участие членов координационной группы в экспертизе примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии / с ФГОС ОВЗ	постоянно	Участие членов координационной группы в экспертизе примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии / с ФГОС ОВЗ	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ ОО
2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
2.1	Участие члена координационной группы в работе координационной группы при Департаменте образования Орловской области обеспечивающей координацию по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ	постоянно	Участие члена координационной группы в работе координационной группы при Департаменте образования Орловской области обеспечивающей координацию по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ	Координация по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ	-
2.2	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Август 2015	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ района	Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ района	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
2.3	Организация совещаний и семинаров по вопросу разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	постоянно	Организация совещаний и семинаров по вопросу разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	Доведение информации до образовательных организаций	Использование информации в практической деятельности
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогический работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015- декабрь 2016	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогический работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на районном уровне	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогический работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководящих и педагогический работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	постоянно	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	Привлечение и сопровождение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	Определение наставников для молодых специалистов
4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
4.1	Учет методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки РФ, Департаментом образования Орловской области по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	постоянно	Учет методических рекомендаций приформировании бюджета на очередной финансовый год	Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям	Эффективное планирование расходования средств
4.2	Участие в проведении мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающегося с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГОС ОВЗ	Август 2015	Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учетом рекомендаций Минобрнауки России, Департамента образования Орловской области по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения / ФГОС ОВЗ	Разработка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка государственных заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
5.Информмационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ
5.1	Проведение районных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. / Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях	2015-2016	Проведение районных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. / Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях	Проведение районных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. / Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях. / Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Инфармационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ, размещение информации на сайтах ОО